## Anleitung
AetherRide — MVP-Backlog
Abgeleitet aus der Produkt-, Architektur- und Design-Spezifikation v1.0 vom 06.08.2026
Aufbau der Mappe
Backlog | Alle Stories mit Akzeptanzkriterien, Priorität, Phase, Abhängigkeit und Schätzung.
Epics | Auswertung je Epic. Alle Zahlen sind Formeln auf das Blatt Backlog — nicht überschreiben.
Gates | Sechs externe Entscheidungspunkte. Stories mit Gate-Eintrag starten erst nach positivem Gate.
Risiken | Risikoregister aus Kapitel 10 der Spezifikation.
Was Sie bearbeiten
Spalte K (SP) | Story Points. Vorbelegt als Erstschätzung des Autors — im Planning ersetzen.
Spalte M (Status) | Auswahlliste: Offen, In Arbeit, Review, Fertig, Zurückgestellt.
Epics!B3 (Velocity) | Gelb hinterlegt. Story Points je Sprint. Vorgabe 90 ist aus dem Plan zurückgerechnet, nicht gemessen — sobald der echte Teamwert vorliegt, ersetzen. Weicht er ab, verschiebt sich der Launchtermin entsprechend.
Alles Übrige ist abgeleitet
Spalte H (Spec-Referenz) | Verweis in die Spezifikation. Bei Änderung einer Story dort gegenprüfen.
Spalte I (Abhängig von) | Epic-Kürzel. Eine Story sollte nicht vor ihrer Abhängigkeit eingeplant werden.
Spalte J (Gate) | Leer bedeutet: jederzeit startbar.
Beispielzeile (so ist eine Story gemeint)
ST-030 | Epic E04 · „Regel-Engine mit vier Urteilen“ · P0 · MVP v1.0 · Spec F-GAR-003 · 13 SP · Rolle Backend · Status Offen
Wichtig
Gate G-2 | Sechs Stories der Fahrwerksanalyse sind an die Feldvalidierung gebunden. Scheitert sie, entfallen diese Stories ersatzlos — sie werden nicht abgeschwächt ausgeliefert.
Katalogdaten | Die Stories des Epics E16 sind der kritische Pfad, nicht die Softwareentwicklung. Sie müssen ab Monat 1 laufen.
Schätzungen | SP sind eine Erstschätzung ohne Teamkalibrierung. Die Sprint-Hochrechnung auf dem Blatt Epics ist deshalb eine Größenordnung, keine Terminzusage.

## Backlog
ID | Epic | Titel | User Story | Akzeptanzkriterien | Prio | Phase | Spec-Ref | Abhängig von | Gate | SP | Rolle | Status
ST-001 | E01 | Mobile-Stack final bestätigen | Als Engineering-Leitung will ich die Entscheidung Flutter + native Module gegen die reale Teamaufstellung prüfen, damit die Architektur zum Team passt. | Entscheidungsmatrix mit tatsächlichen Teamprofilen neu bewertet; Ergebnis dokumentiert und freigegeben; bei Umkehr ist Kap. 5.1 aktualisiert. | P0 | MVP v1.0 | 5.1 |  | G-0 | 3 | Eng-Lead | Offen
ST-002 | E01 | Projektgerüst Flutter + CI | Als Entwickler will ich ein lauffähiges Projektgerüst mit CI, damit ab Sprint 1 auf grüner Pipeline gearbeitet wird. | Build für iOS und Android in CI; Lint, Format, Unit-Tests als Gate; Signierung eingerichtet; Build < 12 min. | P0 | MVP v1.0 | 5.2 |  |  | 5 | Mobile | Offen
ST-003 | E01 | Schichtung und Repository-Muster | Als Entwickler will ich die Schichten Präsentation/Zustand/Domäne/Repository festlegen, damit kein Lesepfad am Netz hängt. | Referenzimplementierung für eine Entität vorhanden; Architekturtest schlägt fehl, wenn die UI direkt auf Netzwerkcode zugreift. | P0 | MVP v1.0 | 5.2 |  |  | 5 | Mobile | Offen
ST-004 | E01 | dsp_core in Rust aufsetzen | Als ML-Ingenieur will ich die Signalverarbeitung als plattformunabhängige Rust-Bibliothek, damit sie einmal geschrieben und auf dem Desktop getestet werden kann. | Bibliothek baut für iOS, Android und Desktop; FFI-Anbindung an Dart; Referenzdatensatz läuft auf allen drei Zielen mit identischem Ergebnis. | P0 | MVP v1.0 | 5.1 |  |  | 8 | ML | Offen
ST-005 | E01 | Blockweise Sensorübergabe über FFI | Als Entwickler will ich Sensordaten in 1-Sekunden-Blöcken über gemeinsamen Speicher übergeben, damit die Method-Channel-Last entfällt. | 200 Hz über 2 h ohne Frame-Drop; keine Einzelsample-Übergabe im Code; Messung dokumentiert. | P0 | MVP v1.0 | 5.1 / F-SEN-001 |  |  | 8 | Mobile | Offen
ST-006 | E01 | Backend-Grundgerüst und Deployment | Als Backend-Entwickler will ich die vier MVP-Deploymenteinheiten mit Postgres, Redis und Objektspeicher aufsetzen. | Infrastruktur als Code; EU-Region; Health-Checks; automatisches Deployment aus dem Hauptzweig. | P0 | MVP v1.0 | 5.3 |  |  | 8 | Backend | Offen
ST-007 | E01 | Schema-Trennung je Bounded Context | Als Architekt will ich getrennte Datenbankschemata ohne kontextübergreifende Fremdschlüssel, damit ein späteres Herauslösen ein Deployment-Schritt bleibt. | Migrationsprüfung schlägt bei kontextübergreifendem Fremdschlüssel fehl. | P0 | MVP v1.0 | 5.3 |  |  | 3 | Backend | Offen
ST-008 | E01 | Observability | Als Betreiber will ich Traces, Metriken und Absturzberichte, damit die NFR messbar sind. | OpenTelemetry im Backend; Sentry in der App; Dashboards für NFR-01 bis NFR-11. | P0 | MVP v1.0 | 5.7 |  |  | 5 | DevOps | Offen
ST-009 | E01 | OpenAPI-Vertrag und Client-Generierung | Als Entwickler will ich einen versionierten API-Vertrag, aus dem der Client generiert wird. | OpenAPI 3.1 im Repository; Client generiert; Vertragsbruch bricht die CI. | P0 | MVP v1.0 | 5.3 |  |  | 5 | Backend | Offen
ST-010 | E02 | Nutzung ohne Konto | Als neuer Nutzer will ich Garage und Tracking ohne Registrierung nutzen, damit ich die App sofort ausprobieren kann. | Voller lokaler Funktionsumfang ohne Konto; Registrierung wird erst nach dem ersten Ride angeboten, mit Begründung. | P0 | MVP v1.0 | F-ACC-002 |  |  | 5 | Mobile | Offen
ST-011 | E02 | Registrierung und Anmeldung | Als Nutzer will ich mich per E-Mail, Apple oder Google anmelden, damit meine Daten geräteübergreifend erhalten bleiben. | Drei Verfahren funktionsfähig; Token-Erneuerung; Abmelden löscht lokale Sitzung, nicht die lokalen Daten. | P0 | MVP v1.0 | F-ACC-001 | E01 |  | 8 | Backend | Offen
ST-012 | E02 | Sync-Engine mit Operations-Log | Als Nutzer will ich offline arbeiten und später synchronisieren, ohne Daten zu verlieren. | UUIDv7 clientseitig; geordnetes Operations-Log übersteht App-Neustart; Server idempotent gegenüber operation_id; Delta-Sync per Cursor. | P0 | MVP v1.0 | 5.6 | E01 |  | 13 | Backend | Offen
ST-013 | E02 | Konfliktregeln je Entität | Als Entwickler will ich Konfliktstrategien pro Entität umsetzen, damit Konflikte fast nie beim Nutzer landen. | Setup unveränderlich; Ride nach Finalisierung unveränderlich; Bike feldweise Last-Write-Wins; Konfliktrate messbar unter 0,1 %. | P0 | MVP v1.0 | 5.6 / NFR-14 | E02 |  | 8 | Backend | Offen
ST-014 | E02 | Granulare Einwilligungen | Als Nutzer will ich jede Datennutzung einzeln erlauben und widerrufen können. | Fünf getrennte Zwecke; Widerruf ohne Nachteil für die Kernfunktion; jede Einwilligung mit Zeitpunkt und Richtlinienversion protokolliert. | P0 | MVP v1.0 | F-ACC-006 / DM-18 |  |  | 8 | Mobile | Offen
ST-015 | E02 | Privatsphärenzonen | Als Nutzer will ich Tracks rund um meine Adresse kappen lassen. | Radius einstellbar; Kappung wirkt auf Anzeige, Export und Heatmap-Beitrag; im Onboarding aktiv angeboten. | P0 | MVP v1.0 | F-ACC-005 |  |  | 5 | Mobile | Offen
ST-016 | E02 | Datenexport | Als Nutzer will ich alle meine Daten exportieren können. | GPX je Ride und JSON-Vollexport inklusive Garage und Setups; Auslieferung innerhalb 24 h. | P0 | MVP v1.0 | F-ACC-003 |  |  | 5 | Backend | Offen
ST-017 | E02 | Kontolöschung | Als Nutzer will ich mein Konto in der App löschen können. | Löschung in der App auslösbar; Bestätigung per E-Mail; vollständige Löschung inklusive Objektspeicher und Backups innerhalb 30 bzw. 90 Tagen nachweisbar. | P0 | MVP v1.0 | F-ACC-004 |  |  | 8 | Backend | Offen
ST-018 | E02 | Verschlüsselung lokaler Daten | Als Nutzer will ich, dass meine Daten auf dem Gerät verschlüsselt liegen. | Lokale Datenbank über Keychain bzw. Keystore verschlüsselt; Schlüssel nicht im Backup im Klartext. | P0 | MVP v1.0 | 7.7 |  |  | 5 | Mobile | Offen
ST-019 | E03 | Bike per Katalog anlegen | Als Nutzer will ich mein Bike über Hersteller, Modell und Jahr anlegen, damit die Komponentenliste vorbefüllt wird. | Erstes fahrbereites Bike im Median unter 90 s (n>=8, unmoderiert); Komponenten aus der Ausstattungsliste vorbefüllt. | P0 | MVP v1.0 | F-GAR-001 | E16 | G-4 | 8 | Mobile | Offen
ST-020 | E03 | Bike ohne Katalogtreffer anlegen | Als Nutzer mit seltenem Bike will ich Kategorie, Federweg und Laufradgröße angeben und später ergänzen. | Bike ohne Komponenten nutzbar; Funktionen mit Komponentenbedarf zeigen konkreten Hinweis mit Direktlink statt Fehlermeldung. | P0 | MVP v1.0 | F-GAR-001 |  |  | 5 | Mobile | Offen
ST-021 | E03 | Aktives Bike | Als Nutzer mit mehreren Bikes will ich eines als aktiv markieren, damit die App weiß, worauf sich alles bezieht. | Genau ein aktives Bike je Nutzer (Datenbank erzwingt es); Bike-Chip auf jedem Top-Level-Screen; Wechsel aktualisiert Discover und Shop sofort. | P0 | MVP v1.0 | F-GAR-001 / 3.1 | E03 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-022 | E03 | Komponentenslots pflegen | Als Nutzer will ich jeden Komponentenslot befüllen, damit Kompatibilität und Setup funktionieren. | 60 Slots je Bike-Typ; Katalogbezug oder Freitext mit Warnhinweis; leerer Slot erscheint als Aufgabe, nicht als Fehler. | P0 | MVP v1.0 | F-GAR-002 | E16 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-023 | E03 | Komponentenhistorie und Laufleistung | Als Nutzer will ich sehen, wie lange ein Teil verbaut ist und wie viel es geleistet hat. | installed_at/removed_at je Komponente; km, Höhenmeter und Stunden aus den Rides des Einbauzeitraums aggregiert; bei Bremsen zusätzlich Abfahrts-Höhenmeter. | P0 | MVP v1.0 | F-GAR-002 / DM-05 | E09 |  | 8 | Backend | Offen
ST-024 | E03 | Komponente zwischen Bikes verschieben | Als Nutzer mit zwei Bikes will ich einen Laufradsatz umsetzen, ohne die Laufleistung zu verlieren. | Verschiebung überträgt die Laufleistung; Historie beider Bikes bleibt korrekt. | P0 | MVP v1.0 | F-GAR-002 | E03 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-025 | E03 | Fortschrittsanzeige der Bike-Erfassung | Als Nutzer will ich sehen, wie vollständig mein Bike erfasst ist und was der nächste sinnvolle Schritt ist. | Prozentanzeige; genau eine konkrete nächste Aufgabe; jeder ausgefüllte Slot schaltet sichtbaren Nutzen frei. | P0 | MVP v1.0 | R-16 | E03 |  | 5 | Design | Offen
ST-026 | E03 | Bike-Foto | Als Nutzer will ich ein Foto hinterlegen, damit ich meine Bikes in der Liste erkenne. | Foto aufnehmen oder auswählen; Zuschnitt; lokal gespeichert, Upload nur bei Konto. | P1 | MVP v1.0 | F-GAR-004 |  |  | 3 | Mobile | Offen
ST-027 | E03 | Schematische Bike-Darstellung mit Hotspots | Als Nutzer will ich mein Bike als Schema mit Statusfarben je Baugruppe sehen. | 8 Silhouetten; Hotspots je Slot; drei Zustände gepflegt/fällig/Daten fehlen; Tap öffnet die Komponente. | P1 | v1.1–v1.3 | F-GAR-004 | E03 |  | 8 | Design | Offen
ST-028 | E04 | Regel-Engine mit vier Urteilen | Als Nutzer will ich wissen, ob ein Teil passt, und im Zweifel ein ehrliches „Daten unzureichend“. | Vier Urteile umgesetzt; fehlendes Pflichtattribut führt zwingend zu INSUFFICIENT_DATA; kein Prädikat wird bei fehlenden Werten ausgewertet. | P0 | MVP v1.0 | F-GAR-003 | E01 |  | 13 | Backend | Offen
ST-029 | E04 | Regel-Syntax und Auswerter | Als Regelautor will ich Regeln deklarativ und ohne Programmierung schreiben. | YAML-Schema; statische Prüfung; Auswerter ohne Turing-Vollständigkeit; Regelsatz versioniert. | P0 | MVP v1.0 | 6.6 | E04 |  | 8 | Backend | Offen
ST-030 | E04 | Begründungskette anzeigen | Als Nutzer will ich sehen, warum ein Urteil zustande kam. | Regel-ID, verglichene Werte, Quelle je Wert mit Datum; von jedem Urteil per Tap erreichbar. | P0 | MVP v1.0 | F-GAR-003.2 | E04 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-031 | E04 | Regel-Regressionsset | Als Qualitätsverantwortlicher will ich, dass keine Regel ohne Tests in Produktion geht. | Mindestens drei Testfälle je Regel (pass/fail/insufficient); Build lehnt Regeln ohne Tests ab. | P0 | MVP v1.0 | 6.6 | E04 |  | 5 | QA | Offen
ST-032 | E04 | Zweitprüfung sicherheitskritischer Regeln | Als Produktverantwortlicher will ich, dass sicherheitskritische Regeln vier Augen gesehen haben. | reviewed_by und reviewed_at sind Pflichtfelder; Auslieferung ohne Zweitprüfung technisch blockiert. | P0 | MVP v1.0 | DM-14 | E04 |  | 3 | Backend | Offen
ST-033 | E04 | Prüfprotokoll speichern | Als Betreiber will ich jede Prüfung mit Regelsatzversion protokollieren, damit vergangene Urteile rekonstruierbar bleiben. | compatibility_check mit Belegen und Regelsatzversion; Aufbewahrung 24 Monate. | P0 | MVP v1.0 | DM-15 | E04 |  | 3 | Backend | Offen
ST-034 | E04 | Sicherheitshinweise und Drehmomente | Als Nutzer will ich bei sicherheitsrelevanten Teilen den Werkstatthinweis und die Herstellerdrehmomente sehen. | Hinweis bei 9 definierten Kategorien; Drehmomente ausschließlich aus Herstellerdokumenten, nie geschätzt. | P0 | MVP v1.0 | F-GAR-003.3 | E16 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-035 | E04 | Fehlendes Attribut ergänzen | Als Nutzer will ich ein fehlendes Merkmal selbst nachtragen und sofort ein neues Urteil bekommen. | Aufforderung nennt das konkrete Attribut; Neuprüfung unmittelbar; Nutzereingabe als Quelle gekennzeichnet. | P0 | MVP v1.0 | F-GAR-003.1 | E04 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-036 | E05 | Setup als unveränderliche Version | Als Nutzer will ich, dass jede Setup-Änderung eine neue Version erzeugt, damit meine Historie belastbar bleibt. | Neue Version mit Verweis auf die Vorgängerversion; alte Versionen nie überschrieben; genau ein aktuelles Setup je Bike. | P0 | MVP v1.0 | F-SET-001 / DM-06 | E03 |  | 8 | Backend | Offen
ST-037 | E05 | Generischer Setup-Editor | Als Nutzer will ich nur die Regler sehen, die meine Komponente tatsächlich hat. | Regler werden aus dem Katalogeintrag abgeleitet; Klick-Stepper mit Haptik; Herstellergrenzen als harter Anschlag mit Erklärung. | P0 | MVP v1.0 | F-SET-001 / DM-03 | E16 |  | 13 | Mobile | Offen
ST-038 | E05 | Einheiten und Klick-Referenz | Als Nutzer will ich psi oder bar sehen und wissen, ob von offen oder von geschlossen gezählt wird. | Speicherung in SI-Einheiten; Anzeige nach Nutzerpräferenz; Klicks intern immer von geschlossen, Anzeige folgt der Herstellerkonvention und benennt sie. | P0 | MVP v1.0 | 6.4 | E05 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-039 | E05 | Werte außerhalb der Herstellergrenzen | Als Nutzer will ich abweichende Werte eintragen dürfen, aber deutlich gewarnt werden. | Eingabe möglich, rot markiert, out_of_spec gesetzt; Empfehlungs-Engine schlägt solche Werte niemals vor. | P0 | MVP v1.0 | F-SET-001 | E05 |  | 3 | Mobile | Offen
ST-040 | E05 | Setup-Fingerprint | Als Nutzer will ich zwei Setups auf einen Blick vergleichen. | Drei Größen; Diff-Modus hebt Unterschiede hervor; überall antippbar; nie ohne Legende beim Erstkontakt. | P0 | MVP v1.0 | 4.5 | E05 |  | 8 | Design | Offen
ST-041 | E05 | Setup-Historie als Zeitstrahl | Als Nutzer will ich sehen, was ich wann geändert habe und was dabei herauskam. | Zeitstrahl mit Änderungsdelta je Version; verknüpfte Rides sichtbar. | P0 | MVP v1.0 | 4.7.2 | E05 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-042 | E05 | Bracketing-Serie anlegen | Als Nutzer will ich einen einzelnen Parameter systematisch testen. | Genau ein Parameter je Serie, zweiter Parameter wird blockiert mit Erklärung; Testbereich und Schrittweite wählbar; Referenzsegment wählbar. | P0 | MVP v1.0 | F-SET-003 | E09 |  | 13 | Mobile | Offen
ST-043 | E05 | Segment-Wiedererkennung | Als Nutzer will ich, dass die App erkennt, wenn ich dasselbe Segment erneut fahre. | Abgleich über Geometrie, Höhenprofil und Sensorsignatur; match_quality je Durchgang; bei geringer Übereinstimmung keine Wertung statt einer falschen. | P0 | MVP v1.0 | F-SET-003 / R-14 | E09 |  | 13 | ML | Offen
ST-044 | E05 | Statistische Auswertung des Bracketings | Als Nutzer will ich nur dann „besser“ hören, wenn es wirklich belegt ist. | Mindestens zwei Durchgänge je Konfiguration; Effekt gilt nur bei ¦Δ¦ > 1,5 × gepoolte Streuung; „kein belegbarer Unterschied“ ist ein gültiges Ergebnis und wird gespeichert. | P0 | MVP v1.0 | F-SET-003 | E05 |  | 8 | ML | Offen
ST-045 | E05 | Blindtest-Regression | Als Qualitätsverantwortlicher will ich sicherstellen, dass die App bei identischem Setup keinen Unterschied behauptet. | Bei identischem Setup in beiden Konfigurationen meldet die App in mindestens 90 % der Fälle „kein belegbarer Unterschied“; Teil der Release-Regression. | P0 | MVP v1.0 | F-SET-003 | E05 |  | 5 | QA | Offen
ST-046 | E05 | Subjektives Feedback erfassen | Als Nutzer will ich mein Fahrgefühl in drei Taps festhalten. | Gesamtgefühl 1–5; kategoriale Folgefragen statt Freitext; überspringbar; maschinell auswertbar. | P0 | MVP v1.0 | F-SET-004 | E11 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-047 | E05 | Setup-Vorlagen | Als Nutzer will ich mit einem sinnvollen Ausgangssetup starten. | Herstellertabelle nach Fahrergewicht; redaktionelle Vorlagen; klar als Ausgangspunkt gekennzeichnet, nicht als Empfehlung. | P1 | v1.1–v1.3 | F-SET-002 | E16 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-048 | E06 | Wartungslog | Als Nutzer will ich Wartungen protokollieren. | Datum, Komponente, Tätigkeit, Kosten, Werkstatt/Eigen, Notiz, Fotos; nur anfügend. | P0 | MVP v1.0 | F-GAR-005 | E03 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-049 | E06 | Intervall-Erinnerungen | Als Nutzer will ich erinnert werden, bevor etwas fällig ist. | Intervalle nach km, Stunden oder Tagen; Vorgaben aus Herstellerangaben, überschreibbar; Push-Benachrichtigung. | P0 | MVP v1.0 | F-GAR-005 | E06 |  | 8 | Backend | Offen
ST-050 | E06 | Belastungsgewichtete Verschleißprognose | Als Nutzer will ich eine Prognose, die meine tatsächliche Belastung berücksichtigt. | Bremsbeläge skalieren mit Abfahrts-Höhenmetern und Bremsereignissen; Kette mit Zeit unter Last und Nässe; Ausgabe immer als Spanne, nie als Punktwert. | P1 | v1.1–v1.3 | F-GAR-005 | E09 |  | 8 | ML | Offen
ST-051 | E07 | Sensorerfassung 200 Hz | Als Nutzer will ich, dass die App meine Fahrt lückenlos aufzeichnet. | Beschleunigung und Gyroskop 200 Hz, Magnetometer 25 Hz, Barometer plattformabhängig; Sample-Verlust unter 0,5 % über 2 h; Sättigung wird erkannt und markiert. | P0 | MVP v1.0 | F-SEN-001 / NFR-05 | E01 |  | 13 | Mobile | Offen
ST-052 | E07 | Gerätematrix Sensorreichweite | Als ML-Ingenieur will ich wissen, welche Geräte bei ±8 g sättigen. | Reale Reichweite je Referenzgerät gemessen; eingeschränkte Geräte in der App gekennzeichnet. | P0 | MVP v1.0 | A-11 | E07 |  | 5 | ML | Offen
ST-053 | E07 | Montage-Erkennung | Als Nutzer will ich nicht selbst einstellen müssen, wo mein Handy steckt. | Automatische Erkennung über Orientierungsstabilität und Vibrationsspektrum; Ergebnis wird immer zur Bestätigung vorgelegt. | P0 | MVP v1.0 | F-SEN-002 | E07 |  | 8 | ML | Offen
ST-054 | E07 | Kalibrierung Ausrichtung | Als Nutzer will ich in wenigen Sekunden kalibrieren. | 5 s Stillstand ergibt das Montage-Quaternion; Gierwinkel aus den ersten 30 s Fahrt ergänzt; Testabdeckung für den nicht bestimmbaren Gierwinkel im Stand. | P0 | MVP v1.0 | 7.2 | E07 |  | 8 | ML | Offen
ST-055 | E07 | Kalibrierung Federungsantwort | Als Nutzer will ich, dass die App das Dämpfungsverhalten meiner Gabel misst. | Drei Kompressionen; ζ und f_n aus dem logarithmischen Dekrement; drei Wiederholungen; Verwerfen bei Variationskoeffizient über 20 %. | P0 | MVP v1.0 | 7.2 | E07 |  | 13 | ML | Offen
ST-056 | E07 | SAG geführt erfassen | Als Nutzer will ich meinen SAG korrekt eintragen. | Geführter Ablauf mit O-Ring in mm; optional kamerabasiert mit Referenzmarker; ausdrücklich nicht aus Beschleunigungsdaten geschätzt. | P0 | MVP v1.0 | 7.2 | E07 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-057 | E07 | Kalibrierung verfällt bei Änderung | Als Nutzer will ich gewarnt werden, wenn meine Kalibrierung nicht mehr gilt. | Wechsel von Halterung, Gabel oder Dämpfer invalidiert die Kalibrierung; Hinweis beim nächsten Ride-Start mit Wahlmöglichkeit. | P0 | MVP v1.0 | Flow F | E07 |  | 3 | Mobile | Offen
ST-058 | E07 | Rohdatenformat und Speicherbudget | Als Entwickler will ich Rohdaten kompakt ablegen. | int16-Delta, zstd, 60-s-Blöcke; höchstens 4 MB/h; 30 Tage rollierend lokal; Upload nur bei WLAN und Einwilligung. | P0 | MVP v1.0 | F-SEN-006 / NFR-07 | E07 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-059 | E08 | Schräglage korrekt berechnen | Als Nutzer will ich meine echte Schräglage sehen, nicht die scheinbare. | Berechnung aus Geschwindigkeit und Gierrate, nicht aus dem Gravitationsvektor; gültig ab 8 km/h; Plausibilisierung gegen die fusionierte Lage. | P0 | MVP v1.0 | 7.3 | E07 |  | 8 | ML | Offen
ST-060 | E08 | Impact-Erkennung und Klassifikation | Als Nutzer will ich wissen, wie hart meine Schläge waren. | Adaptiver Schwellwert plus Ruck-Kriterium; drei Härteklassen nach Energieinhalt; Sättigungsereignisse senken die Konfidenz des Abschnitts. | P0 | MVP v1.0 | F-SEN-003 | E07 |  | 8 | ML | Offen
ST-061 | E08 | Flow-Score mit offenen Teilwerten | Als Nutzer will ich verstehen, woraus mein Flow-Score entsteht. | Vier Teilwerte einzeln sichtbar; Terrainnormierung; kein nutzerübergreifender Vergleich, keine öffentlichen Bestenlisten. | P0 | MVP v1.0 | F-SEN-004 / R-09 | E07 |  | 8 | ML | Offen
ST-062 | E08 | Federweg-Nutzungs-Index | Als Nutzer will ich einschätzen können, wie stark ich mein Fahrwerk genutzt habe. | Index 0–100 mit Konfidenz, normiert auf die Historie desselben Bikes; niemals Millimeter oder Prozent des Federwegs; nur bei bestätigter Lenker-/Vorbaumontage. | P0 | MVP v1.0 | F-SEN-003 / 0.4.2 | E07 | G-2 | 13 | ML | Offen
ST-063 | E08 | Durchschlagsverdacht | Als Nutzer will ich erfahren, wenn mein Fahrwerk vermutlich durchgeschlagen ist. | Eigener Detektor auf steilflankige Verzögerungsspitze; Ausgabe stets als Verdacht mit Konfidenz. | P0 | MVP v1.0 | F-SEN-003 | E08 | G-2 | 8 | ML | Offen
ST-064 | E08 | Metriken ausblenden statt leer zeigen | Als Nutzer will ich klar sehen, wenn eine Analyse nicht möglich ist. | Ohne Lenkermontage oder Kalibrierung erscheint eine Erklärung mit Handlungsoption, keine ausgegrauten Platzhalterwerte. | P0 | MVP v1.0 | F-SEN-002 | E08 |  | 3 | Design | Offen
ST-065 | E08 | Terrainklassifikation auf dem Gerät | Als ML-Ingenieur will ich Abschnitte klassifizieren, damit Metriken vergleichbar normiert werden. | On-Device-Modell; Laufzeit im Budget; Score ohne Terrainklasse wird nicht ausgegeben. | P0 | MVP v1.0 | 7.1 | E07 |  | 13 | ML | Offen
ST-066 | E08 | Validierungsstudie durchführen | Als Produktverantwortlicher will ich die Fahrwerksfunktionen gegen echte Messtechnik prüfen. | Mind. 12 Fahrer, 6 Bikes, 3 Halterungstypen, 40 Fahrstunden, 20 % nass; sieben Bestehenskriterien vorab festgelegt; Ergebnis dokumentiert. | P0 | MVP v1.0 | 7.5 | E08 | G-2 | 13 | ML | Offen
ST-067 | E08 | Referenz-Messaufbau | Als ML-Ingenieur will ich zeitsynchrone Referenzdaten von linearen Wegaufnehmern. | Messaufbau an Gabel und Dämpfer; Synchronisation mit dem Smartphone unter 10 ms; Datensatz reproduzierbar abgelegt. | P0 | MVP v1.0 | 7.5 | E08 |  | 8 | ML | Offen
ST-068 | E09 | Ride starten und beenden | Als Nutzer will ich eine Fahrt sicher starten und beenden. | Startbutton mind. 72 dp im unteren Drittel; Beenden erfordert zwei Interaktionen; Aufzeichnungszustand ohne Lesen erkennbar plus dauerhafte Benachrichtigung. | P0 | MVP v1.0 | 4.7.3 | E07 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-069 | E09 | Hintergrundaufzeichnung | Als Nutzer will ich, dass die Aufzeichnung weiterläuft, wenn das Display aus ist. | Foreground Service bzw. Hintergrundstandort; Datenverlust bei Prozess-Kill höchstens 60 s; Chaos-Test bestanden. | P0 | MVP v1.0 | NFR-11 | E09 |  | 13 | Mobile | Offen
ST-070 | E09 | Halterungs-Check vor dem Start | Als Nutzer will ich vor der Fahrt wissen, ob die Fahrwerksanalyse aktiv sein wird. | Abfrage der Montage; bei fehlender Kalibrierung Angebot mit Zeitangabe; Zustand vor dem Start eindeutig sichtbar. | P0 | MVP v1.0 | Flow B | E07 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-071 | E09 | Drei Live-Ebenen | Als Nutzer will ich zwischen Karte, Daten und Fahrwerk wechseln. | Drei wischbare Ebenen; im Handschuh-Modus zusätzlich über große Buttons; Wechsel ohne Ruckeln. | P0 | MVP v1.0 | 4.7.3 | E10 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-072 | E09 | Konfigurierbare Datenkacheln | Als Nutzer will ich selbst wählen, welche Werte ich sehe. | 2×3 Kacheln frei belegbar; Tabellenziffern; Werte springen in der Breite nicht. | P0 | MVP v1.0 | 4.7.3 | E09 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-073 | E09 | Automatische Pause | Als Nutzer will ich, dass Standzeiten nicht als Fahrzeit zählen. | Pause unter 2 km/h für über 30 s; Schwelle konfigurierbar; Fortsetzung automatisch. | P0 | MVP v1.0 | Flow B | E09 |  | 3 | Mobile | Offen
ST-074 | E09 | Live-Hinweise begrenzen | Als Nutzer will ich während der Fahrt nicht zum Ablesen verleitet werden. | Nur kurze Sprachhinweise bis 6 Wörter; ausführliche Hinweise erst im Stand oder nach der Fahrt; keine Netzabhängigkeit im Ride-Screen. | P0 | MVP v1.0 | F-SEN-005 | E09 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-075 | E09 | Post-Ride-Verarbeitung auf dem Gerät | Als Nutzer will ich meine Auswertung sofort sehen. | 2-h-Ride in unter 8 s verarbeitet; funktioniert ohne Netz. | P0 | MVP v1.0 | NFR-06 | E08 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-076 | E10 | Sieben Routing-Profile | Als Nutzer will ich Routen passend zu meiner Sportart. | Sieben Profile mit eigener Kostenfunktion auf Basis vorhandener OSM-Attribute; identisches Ergebnis online und offline. | P0 | MVP v1.0 | F-NAV-001 / 5.4 | E01 |  | 13 | Backend | Offen
ST-077 | E10 | Kachel-Pipeline | Als Betreiber will ich Vektorkacheln selbst erzeugen und ausliefern. | OSM-PBF über Planetiler zu PMTiles; CDN-Auslieferung; monatliche Aktualisierung; Versionsstempel je Region. | P0 | MVP v1.0 | 8.4 | E01 |  | 8 | Backend | Offen
ST-078 | E10 | Kartendarstellung | Als Nutzer will ich eine flüssige Karte mit unserem Design. | MapLibre GL Native; eigener Stil aus den Design-Token; mind. 58 fps im Ride-Screen. | P0 | MVP v1.0 | NFR-02 | E10 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-079 | E10 | Offline-Regionen laden | Als Nutzer will ich Karten und Routing offline mitnehmen. | Auswahl nach Ausschnitt oder Verwaltungsgebiet; Größe wird vorab genannt; 10.000 km² inkl. Routing und Höhe höchstens 350 MB. | P0 | MVP v1.0 | F-NAV-002 / NFR-08 | E10 |  | 13 | Mobile | Offen
ST-080 | E10 | Offline-Routing auf dem Gerät | Als Nutzer will ich ohne Netz routen können. | Valhalla auf dem Gerät; identisches Ergebnis wie serverseitig; Regressionsvergleich in CI. | P0 | MVP v1.0 | F-NAV-002 | E10 |  | 13 | Mobile | Offen
ST-081 | E10 | Turn-by-Turn mit Sprache | Als Nutzer will ich Ansagen statt aufs Display zu schauen. | Ansagen bei 400/150/30 m, über 25 km/h zeitbasiert; Warnung bei steiler Abfahrt und Schwierigkeitswechsel; Audio-Ducking; Ausgabe über Bluetooth-Headset. | P0 | MVP v1.0 | F-NAV-003 | E10 |  | 13 | Mobile | Offen
ST-082 | E10 | Höhenprofil mit Oberflächen- und Schwierigkeitsband | Als Nutzer will ich vor der Fahrt sehen, was mich erwartet. | Steigungsfarbcodierung; zwei Bänder aus OSM-Attributen; Datenlücken sichtbar, nicht kaschiert; Antippen setzt den Kartenmarker. | P0 | MVP v1.0 | F-NAV-007 | E10 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-083 | E10 | Anteil ungetaggter Wege ausweisen | Als Nutzer will ich wissen, wie sicher die Wegbewertung ist. | Fehlendes Tagging führt nicht zu optimistischer Bewertung; Routenzusammenfassung nennt den Anteil unsicherer Kilometer. | P0 | MVP v1.0 | F-NAV-001 | E10 |  | 5 | Backend | Offen
ST-084 | E10 | Regelebene Wegerecht | Als Betreiber will ich regionale Befahrbarkeitsregeln abbilden. | Versionierte Regelebene je Jurisdiktion; kein aktives Routing über gesperrte Wege; halbjährliche Rechtsprüfung terminiert. | P0 | MVP v1.0 | F-NAV-001.1 | E10 | G-5 | 8 | Backend | Offen
ST-085 | E10 | Routenplaner | Als Nutzer will ich Routen selbst planen. | Wegpunkte, Rundkurs nach Zeit oder Distanz, Profilwechsel; Speichern; GPX-Import. | P0 | MVP v1.0 | Flow E | E10 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-086 | E10 | Heatmaps | Als Nutzer will ich beliebte Wege erkennen. | Nur eigene aggregierte Daten; Anzeige erst ab 5 verschiedenen Nutzern; Fang auf OSM-Geometrie; keine Zeitstempel; Privatsphärenzonen ausgeschlossen. | P2 | Phase 2 | F-NAV-005 | E02 |  | 13 | Backend | Offen
ST-087 | E10 | Trail View | Als Nutzer will ich sehen, wie ein Weg aussieht. | Mapillary-Bilder mit Namensnennung plus eigene Fotos mit Geobezug und Blickrichtung; keine Einbettung lizenzrechtlich unzulässiger Dienste. | P2 | Phase 2 | F-NAV-006 | E10 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-088 | E11 | Post-Ride-Zusammenfassung | Als Nutzer will ich nach der Fahrt die Fakten sehen. | Track, Distanz, Höhenmeter, Zeit, Bike und Setup-Fingerprint; erst Fakten, dann Beobachtungen, dann genau eine Handlung. | P0 | MVP v1.0 | 4.7.4 | E09 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-089 | E11 | Fahrwerksauswertung anzeigen | Als Nutzer will ich sehen, wie mein Fahrwerk gearbeitet hat. | Indexverlauf über die Strecke, Impact-Histogramm, Aktivität je Abschnitt; jede Kachel mit Konfidenzangabe. | P0 | MVP v1.0 | 4.7.4 | E08 | G-2 | 8 | Mobile | Offen
ST-090 | E11 | Segmentauswertung | Als Nutzer will ich meine Abschnitte einzeln bewertet sehen. | Erkannte Abschnitte mit Flow-Score und vier Teilwerten; Vergleich nur innerhalb derselben Terrainklasse. | P0 | MVP v1.0 | DM-13 | E08 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-091 | E11 | Setup-Empfehlungs-Engine | Als Nutzer will ich eine konkrete, begründete Empfehlung statt Allgemeinplätzen. | Höchstens eine Empfehlung je Ride; mindestens zwei unabhängige Belege; niemals außerhalb der Herstellergrenzen; keine sicherheitsrelevanten Eingriffe; bei niedriger Konfidenz nur Beobachtung ohne Handlungsaufforderung. | P0 | MVP v1.0 | 7.4 / F-AI-003 | E05 | G-2 | 13 | ML | Offen
ST-092 | E11 | Empfehlungskarte mit Beleg | Als Nutzer will ich sehen, worauf eine Empfehlung beruht. | Pflichtfelder Wert, Begründung, erwartete Wirkung, Grenzen, Konfidenz; Beleg-Sheet mit den auslösenden Datenpunkten. | P0 | MVP v1.0 | F-AI-003 | E11 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-093 | E11 | Empfehlung annehmen oder ablehnen | Als Nutzer will ich eine Empfehlung übernehmen, damit sie als neues Setup entsteht. | Annahme erzeugt eine neue Setup-Version; Ablehnung mit Grund; Status fließt in die Nordstern-Metrik. | P0 | MVP v1.0 | DM-17 | E05 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-094 | E12 | Motor und Akku manuell erfassen | Als E-Bike-Fahrer will ich mein System eintragen, auch ohne Anbindung. | Motor- und Akkumodell aus dem Katalog; Kapazität in Wh; funktioniert herstellerunabhängig. | P0 | MVP v1.0 | F-EBK-001 | E16 |  | 3 | Mobile | Offen
ST-095 | E12 | MotorSystemAdapter | Als Architekt will ich die Herstelleranbindung hinter einer Schnittstelle kapseln. | Schnittstelle ohne Schreiboperation; capabilities() steuert die UI; nicht gelieferte Felder werden ausgeblendet, nie mit Schätzwerten gefüllt. | P0 | MVP v1.0 | 8.3 / F-EBK-000 | E01 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-096 | E12 | Bosch Live Data Interface anbinden | Als Bosch-Fahrer will ich meine Livedaten in der App sehen. | Nur lesend; Verbindungsstatus und Systemgeneration sichtbar; nicht unterstützte Generationen fallen sichtbar auf die manuelle Stufe zurück. | P0 | MVP v1.0 | F-EBK-002 | E12 | G-1 | 13 | Mobile | Offen
ST-097 | E12 | Standard-Bluetooth-Sensorik | Als Fahrer will ich Herzfrequenz, Trittfrequenz und Leistung koppeln. | BLE-Profile für Geschwindigkeit/Trittfrequenz, Leistung und Herzfrequenz; herstellerunabhängig; Kopplung überlebt Neustart. | P0 | MVP v1.0 | F-EBK-003 | E12 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-098 | E12 | Reichweitenprognose Basismodell | Als E-Bike-Fahrer will ich wissen, ob mein Akku für die Route reicht. | Physikmodell mit Masse, Rollwiderstand aus Reifen und Druck, Steigungsprofil und gesetzlicher Abregelgeschwindigkeit; Ausgabe als Spanne mit Konfidenzband, nie als einzelne Zahl. | P0 | MVP v1.0 | F-EBK-004 | E03 |  | 13 | ML | Offen
ST-099 | E12 | Reichweitenmodell selbst kalibrieren | Als Vielfahrer will ich, dass die Prognose mit jeder Fahrt genauer wird. | Nachkalibrierung von Rollwiderstand, Luftwiderstand und Fahrerleistung über abgeschlossene Rides; Prognosefehler sinkt messbar. | P1 | v1.1–v1.3 | F-EBK-004 | E12 |  | 8 | ML | Offen
ST-100 | E12 | Assist-Modus protokollieren | Als E-Bike-Fahrer will ich sehen, in welchem Modus ich unterwegs war. | Nur lesend; ohne Datenquelle Schätzung aus Leistungssignatur, zwingend als Schätzung gekennzeichnet, oder manuelle Angabe. Keine Steuerung. | P2 | Phase 2 | F-EBK-005 | E12 | G-3 | 5 | Mobile | Offen
ST-101 | E13 | Discover-Suche und gespeicherte Routen | Als Nutzer will ich Routen finden und wiederfinden. | Filter nach Dauer, Höhenmetern, Schwierigkeit, Oberfläche, Rundkurs und Startpunkt; gespeicherte Routen offline verfügbar. | P0 | MVP v1.0 | 4.7.5 | E10 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-102 | E13 | KI-Routenvorschläge | Als Nutzer will ich Vorschläge, die zu meinem Bike und meinem Fahrstil passen. | 3–5 Vorschläge; jeder nennt die drei stärksten Begründungsfaktoren; Bike-Wechsel ändert die Liste sofort sichtbar. | P1 | v1.1–v1.3 | F-NAV-004 | E15 |  | 13 | ML | Offen
ST-103 | E13 | Reichweitenabgleich im Routenvorschlag | Als E-Bike-Fahrer will ich nur Vorschläge sehen, die ich auch schaffe. | Prognosespanne gegen Routenanforderung; Warnung bei Unterdeckung. | P1 | v1.1–v1.3 | F-EBK-004 | E12 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-104 | E14 | Produktkatalog mit Kompatibilitätsurteil | Als Nutzer will ich nur Teile sehen, die zu meinem Bike passen. | Jedes Produkt mit Urteil; unpassende ausgeblendet oder eindeutig markiert; „Daten unzureichend“ wird nie als passend beworben. | P1 | v1.1–v1.3 | F-SHP-001 | E04 |  | 13 | Backend | Offen
ST-105 | E14 | Affiliate-Weiterleitung | Als Nutzer will ich das Teil beim Partnerhändler kaufen. | Weiterleitung mit Partnerkennung; kein Zahlungsverkehr in der App; Provisionserfassung. | P1 | v1.1–v1.3 | F-SHP-003 | E14 |  | 8 | Backend | Offen
ST-106 | E14 | Anlassbezogene Produktempfehlungen | Als Nutzer will ich Vorschläge nur dann, wenn es einen echten Grund gibt. | Auslöser Verschleißgrenze, wiederkehrendes Setup-Problem oder Saisonwechsel; jede Empfehlung nennt den auslösenden Datenpunkt; keine anlasslosen Empfehlungen. | P2 | v1.1–v1.3 | F-SHP-002 | E06 |  | 8 | ML | Offen
ST-107 | E14 | Marktplatz mit Checkout | Als Nutzer will ich direkt in der App kaufen. | Stripe-Checkout; physische Waren nicht über In-App-Kauf; Widerrufsbelehrung, Impressum, Versandkosten und Lieferzeit vor Kaufabschluss; GPSR-Herstellerangaben je Produkt. | P3 | Phase 3 | F-SHP-003 / 8.5 | E14 |  | 13 | Backend | Offen
ST-108 | E15 | RecommendationSet als Vertrag | Als Architekt will ich, dass alle Zahlen aus deterministischen Engines stammen. | Strukturiertes Objekt mit Werten, Einheiten, Konfidenz und Quellen; Sprachmodell erzeugt niemals Werte. | P0 | MVP v1.0 | F-AI-001 | E11 |  | 5 | Backend | Offen
ST-109 | E15 | Numeric-Guard | Als Produktverantwortlicher will ich verhindern, dass erfundene Zahlen beim Nutzer ankommen. | Alle Zahlen mit Einheit werden extrahiert und gegen die Whitelist geprüft; nicht belegte Zahlen führen zum Verwerfen und zum deterministischen Ersatztext; Verwerfungsrate als überwachte Kennzahl unter 2 %. | P0 | MVP v1.0 | 7.6 / F-AI-001 | E15 |  | 8 | Backend | Offen
ST-110 | E15 | Deterministische Ersatztexte | Als Nutzer will ich nie eine leere Ansicht sehen, wenn die Formulierung ausfällt. | Für jede Empfehlungsart existiert ein Ersatztext; Ausfall des Anbieters bleibt für den Nutzer folgenlos. | P0 | MVP v1.0 | 7.6 | E15 |  | 5 | Backend | Offen
ST-111 | E15 | Datensparsamkeit gegenüber dem Anbieter | Als Datenschutzbeauftragter will ich, dass keine Rohkoordinaten oder Klarnamen den Anbieter erreichen. | Nur strukturierte Werte und aggregierter Kontext; automatisierter Test auf verbotene Felder in der Anfrage. | P0 | MVP v1.0 | 7.6 | E15 |  | 5 | Backend | Offen
ST-112 | E15 | Rider-Profil mit erklärten Merkmalen | Als Nutzer will ich verstehen und korrigieren können, wofür die App mich hält. | Jedes Merkmal als lesbare Aussage mit Datenbeleg und Korrekturmöglichkeit; Korrekturen im Änderungsprotokoll sichtbar. | P1 | v1.1–v1.3 | F-AI-002 / 4.7.7 | E11 |  | 13 | ML | Offen
ST-113 | E15 | KI-Chat mit Werkzeugzugriff | Als Nutzer will ich Fragen zu meinem Bike stellen. | Antworten zu Kompatibilität und Setup ausschließlich aus Engine-Werkzeugen; bei fehlendem Werkzeugergebnis wird die Datenlücke benannt; keine Bedienung während der Fahrt. | P2 | Phase 2 | F-AI-004 | E15 |  | 13 | Backend | Offen
ST-114 | E16 | Datenmodell für Komponenten und Merkmale | Als Datenkurator will ich typisierte Merkmale mit Herkunftsangabe erfassen. | Quelle, Quell-URL, Prüfdatum und Prüfer sind Pflichtfelder; „unbekannt“ und „nicht zutreffend“ sind unterscheidbar. | P0 | MVP v1.0 | DM-03 / DM-04 | E01 |  | 8 | Backend | Offen
ST-115 | E16 | Redaktionswerkzeug | Als Datenkurator will ich effizient erfassen und prüfen können. | Massenimport, Dublettenprüfung, Vier-Augen-Freigabe, Abdeckungsauswertung je Kategorie. | P0 | MVP v1.0 | 9.3 | E16 |  | 13 | Backend | Offen
ST-116 | E16 | Katalogaufbau 10 Kernkategorien | Als Produktverantwortlicher will ich zum Launch ausreichend Abdeckung. | Mindestens 3.000 Komponentenmodelle mit vollständigen Schnittstellenmerkmalen in den zehn kaufhäufigsten Kategorien; Abdeckungsquote als Wochenkennzahl. | P0 | MVP v1.0 | G-4 / R-04 | E16 | G-4 | 13 | Data | Offen
ST-117 | E16 | Regelwerk aufbauen | Als Datenkurator will ich rund 150 geprüfte Kompatibilitätsregeln bereitstellen. | Je Regel drei Testfälle; sicherheitskritische Regeln zweitgeprüft; Regelsatz versioniert. | P0 | MVP v1.0 | 6.6 | E04 |  | 13 | Data | Offen
ST-118 | E16 | OEM-Ausstattungslisten importieren | Als Nutzer will ich mein Bike mit einem Klick vorbefüllt bekommen. | Import maschinenlesbarer Ausstattungslisten; Rückfallebene: manuelle Erfassung der 200 meistverkauften Modelle. | P0 | MVP v1.0 | A-09 / R-16 | E16 |  | 13 | Data | Offen
ST-119 | E16 | Nutzerbeiträge mit Prüfung | Als Nutzer will ich fehlende Daten beisteuern. | Beiträge landen in einer Prüfschleife; erst nach Freigabe im Katalog; Beitragsquelle wird mitgeführt. | P1 | v1.1–v1.3 | R-04 | E16 |  | 8 | Backend | Offen
ST-120 | E17 | Design-Token umsetzen | Als Entwickler will ich alle Farben, Schriften und Abstände als Token, damit nichts hartkodiert wird. | Token für beide Themes; Lint verbietet Hex-Werte im Widget-Code. | P0 | MVP v1.0 | 4.1–4.3 |  |  | 5 | Design | Offen
ST-121 | E17 | Kontrastprüfung in CI | Als Designer will ich, dass Kontrastverstöße den Build brechen. | Automatisierte Prüfung beider Themes; AA als Minimum, im Ride-Screen AAA-Ziel über 15 pt. | P0 | MVP v1.0 | 4.1 / NFR-12 | E17 |  | 5 | QA | Offen
ST-122 | E17 | Handschuh-Modus | Als Fahrer mit Handschuhen will ich die App sicher bedienen. | Touch-Ziele 64 dp, Abstände 16 dp, Wischgesten durch Buttons ersetzt; Long-Press nie als einzige Aktion. | P0 | MVP v1.0 | 4.4 | E17 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-123 | E17 | Sunlight-Modus | Als Fahrer in praller Sonne will ich die App lesen können. | Helles Hochkontrast-Thema im Ride-Screen; automatische Aktivierung über Helligkeit, manueller Schalter; 400-ms-Überblendung; angepasster Akzentton. | P0 | MVP v1.0 | 4.4 / 0.4.3 | E17 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-124 | E17 | Einhandbedienung sicherstellen | Als Fahrer will ich alles mit einer Hand erreichen. | Alle Ride-Bedienelemente im unteren Drittel; Daumenreichweite für beide Hände geprüft. | P0 | MVP v1.0 | 4.4 | E17 |  | 3 | Design | Offen
ST-125 | E17 | Schriftskalierung bis 200 % | Als Nutzer mit eingeschränkter Sicht will ich große Schrift nutzen. | Kein Layoutbruch bis 200 %; Snapshot-Tests je Kern-Screen. | P0 | MVP v1.0 | NFR-13 | E17 |  | 5 | Mobile | Offen
ST-126 | E17 | Screenreader-Bedienbarkeit | Als Nutzer mit Screenreader will ich die Kern-Flows bedienen können. | Alle Kern-Flows bedienbar; Urteile nie nur über Farbe, immer mit Textlabel. | P0 | MVP v1.0 | NFR-12 | E17 |  | 8 | Mobile | Offen
ST-127 | E18 | Onboarding unter 4 Minuten | Als neuer Nutzer will ich schnell fahrbereit sein. | Unmoderierter Test mit mind. 8 Personen; Median unter 4 min; Berechtigungs-Primer vor jedem Systemdialog. | P0 | MVP v1.0 | Flow A | E03 |  | 8 | Design | Offen
ST-128 | E18 | Batteriemessung als Dauertest | Als Betreiber will ich die Batterieziele belegen. | Laborzyklus dreifach; höchstens 9 %/h bei Display aus und 22 %/h bei Display an; Messung ab Sprint 1 in CI, nicht am Ende. | P0 | MVP v1.0 | NFR-03 / NFR-04 / R-05 | E09 |  | 8 | QA | Offen
ST-129 | E18 | Offline-Regression im Flugmodus | Als Nutzer will ich, dass alles außer Shop und KI ohne Netz funktioniert. | Vollständige Regressionssuite im Flugmodus grün. | P0 | MVP v1.0 | NFR-15 | E10 |  | 5 | QA | Offen
ST-130 | E18 | Chaos-Test Aufzeichnung | Als Nutzer will ich keine Fahrt verlieren. | Prozess-Kill während der Aufzeichnung; Datenverlust höchstens 60 s; Wiederaufnahme automatisch. | P0 | MVP v1.0 | NFR-11 | E09 |  | 5 | QA | Offen
ST-131 | E18 | Datenschutz-Folgenabschätzung | Als Datenschutzbeauftragter will ich die Verarbeitung vor Launch bewerten. | DSFA abgeschlossen; Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten und Auftragsverarbeitungsverträge vollständig. | P0 | MVP v1.0 | 7.7 / R-13 | E02 |  | 8 | Legal | Offen
ST-132 | E18 | Rechtsprüfung Empfehlungshaftung | Als Produktverantwortlicher will ich die Hinweistexte anwaltlich absichern. | Haftungsbewertung liegt vor; Hinweistexte freigegeben; harte Grenzen der Engine geprüft. | P0 | MVP v1.0 | A-08 / R-07 | E11 |  | 5 | Legal | Offen
ST-133 | E18 | Lizenzprüfung Kartendaten | Als Betreiber will ich Klarheit über die Share-alike-Pflichten. | Bewertung, welche Bestände als abgeleitete Datenbank gelten; Namensnennungen auf jeder Kartenansicht sichtbar. | P0 | MVP v1.0 | A-06 / R-08 | E10 |  | 5 | Legal | Offen
ST-134 | E18 | Store-Richtlinien-Vorprüfung | Als Produktverantwortlicher will ich eine Ablehnung vermeiden. | Keine physischen Waren über In-App-Kauf; Berechtigungstexte mit konkretem Nutzen; Hintergrundstandort begründet. | P0 | MVP v1.0 | R-10 | E18 |  | 3 | Mobile | Offen
ST-135 | E18 | Beta mit 150–300 Testfahrern | Als Produktverantwortlicher will ich vor dem Launch echtes Feedback. | Rekrutierung, Verteilung, Feedbackkanal, wöchentliche Auswertung; Abbruchgründe dokumentiert. | P0 | MVP v1.0 | 9.3 | E18 |  | 8 | PM | Offen

## Epics
Auswertung je Epic
Alle Werte sind Formeln auf das Blatt Backlog. Nur die gelbe Zelle ist eine Eingabe.
Velocity (SP je Sprint) | 90 | Rückgerechnet aus Kapitel 9.3 (fünf Monate MVP-Bau = zehn Sprints). Konsistenzannahme, keine gemessene Velocity — im ersten Planning ersetzen.
Epic | Bezeichnung | Stories | SP gesamt | SP MVP v1.0 | SP v1.1–v1.3 | SP Phase 2+ | Offen | Fertig
E01 | Fundament & Plattform | 9 | 50 | 50 | 0 | 0 | 9 | 0
E02 | Konto, Datenschutz & Sync | 9 | 65 | 65 | 0 | 0 | 9 | 0
E03 | Garage & Komponenten | 9 | 55 | 47 | 8 | 0 | 9 | 0
E04 | Kompatibilitäts-Engine | 8 | 50 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0
E05 | Setup & Bracketing | 12 | 91 | 86 | 5 | 0 | 12 | 0
E06 | Wartung | 3 | 21 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0
E07 | Sensorik & Kalibrierung | 8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 8 | 0
E08 | Fahrwerksanalyse (Gate G-2) | 9 | 82 | 82 | 0 | 0 | 9 | 0
E09 | Ride-Erfassung & Ride-UI | 8 | 55 | 55 | 0 | 0 | 8 | 0
E10 | Navigation & Offline | 12 | 118 | 97 | 0 | 21 | 12 | 0
E11 | Post-Ride & Empfehlungen | 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | 6 | 0
E12 | E-Bike-Integration | 7 | 58 | 45 | 8 | 5 | 7 | 0
E13 | Discover & Routenvorschläge | 3 | 26 | 8 | 18 | 0 | 3 | 0
E14 | Shop | 4 | 42 | 0 | 29 | 13 | 4 | 0
E15 | KI-Schicht & Numeric-Guard | 6 | 49 | 23 | 13 | 13 | 6 | 0
E16 | Katalog-Datenkuration | 6 | 68 | 60 | 8 | 0 | 6 | 0
E17 | Design-System & Outdoor-UX | 7 | 42 | 42 | 0 | 0 | 7 | 0
E18 | Qualität, Release & Compliance | 9 | 55 | 55 | 0 | 0 | 9 | 0
| Summe | 135 | 1037 | 888 | 97 | 52 | 135 | 0
Hochrechnung
Stories gesamt | 135
Story Points gesamt | 1037
Story Points MVP v1.0 | 888
Sprints für den MVP (bei Velocity oben) | 10
entspricht Monaten (2-Wochen-Sprints) | 5
Plan laut Spezifikation Kap. 9.3 | 5
Anteil MVP an allen Punkten | 85.63%
Punkte, die an Gate G-2 hängen | 55
Punkte, die an Gate G-1 hängen | 13
Punkte im Epic E16 (Katalog, kritischer Pfad) | 68
Die Zeile „entspricht Monaten“ muss zur Planzeile darunter passen. Tut sie das nach dem ersten Planning nicht, ist entweder die Schätzung oder der Termin falsch — nicht beides ignorieren. Die Hochrechnung enthält keine Puffer für Feldstudie, Beta, Store-Prüfung und Rechtsberatung — diese laufen parallel und sind in Kapitel 9.3 der Spezifikation terminiert.

## Gates
Entscheidungspunkte
Stories mit Gate-Eintrag im Backlog starten erst nach positivem Ergebnis.
Gate | Gegenstand | Bedingung | Konsequenz bei Nichterfüllung | Verantwortung | Fällig | Gebundene SP
G-0 | Team-Aufstellung | Mobile-Technologie gegen reale Teamprofile bestätigt | Architekturentscheidung aus Kapitel 5.1 neu bewerten | Eng-Lead | vor Sprint 1 | 3
G-1 | Bosch Live Data Interface | Zugang, Nutzungsbedingungen und Markenrichtlinien geklärt und erfüllbar | E-Bike-Telemetrie entfällt, manuelle Stufe bleibt; Marketingaussagen anpassen | PM | vor Sprint 1 | 13
G-2 | Fahrwerksvalidierung | Sieben Messkriterien im Feld erfüllt (Kap. 7.5) | Fahrwerksfunktionen gehen nicht live; Produktversprechen und Preismodell überarbeiten | ML-Lead | Monat 7 | 55
G-3 | Shimano-Lizenz | Vertrag unterzeichnet | Direktanbindung ersatzlos gestrichen; Planung läuft ohnehin ohne | PM | Monat 6 | 5
G-4 | Katalogabdeckung | Mind. 3.000 Komponentenmodelle in den zehn wichtigsten Kategorien | Kompatibilitätsprüfung startet eingeschränkt und offen kommuniziert | Data-Lead | Monat 7 | 21
G-5 | Wegerecht | Rechtslage je Zielmarkt geprüft | Markteinführung nur in geprüften Ländern | Legal | Monat 8 | 8

## Risiken
Risikoregister
Aus Kapitel 10 der Spezifikation. Bewertung als Wahrscheinlichkeit / Auswirkung.
Nr. | Risiko | W | A | Gegenmaßnahme | Verantwortung
R-16 | Nutzer pflegen ihre Garage nicht — das Fundament bleibt leer | mittel | sehr hoch | Vorbefüllung aus OEM-Ausstattungslisten als Standardweg; jeder ausgefüllte Slot schaltet sofort Nutzen frei; Fortschrittsanzeige mit konkretem nächstem Schritt | Design + PM
R-04 | Katalogdaten unvollständig — zu viele „Daten unzureichend“-Urteile | hoch | hoch | Eigene Rolle ab Monat 1; Start mit den zehn kaufhäufigsten Kategorien; Nutzerbeiträge mit Prüfung; Abdeckungsquote als Wochenkennzahl | Data-Lead
R-07 | Haftung für Setup-Empfehlungen im Schadensfall | niedrig | sehr hoch | Nie außerhalb der Herstellergrenzen; keine Empfehlungen zu sicherheitsrelevanten Eingriffen; jede Empfehlung protokolliert; anwaltlich geprüfte Hinweistexte; Produkthaftpflicht | Legal + PM
R-03 | Fahrwerksvalidierung G-2 scheitert | mittel | hoch | Studie ab Monat 5 statt kurz vor Launch; Produkt trägt auch ohne; Preismodell mit Rückfallvariante | ML-Lead
R-11 | Umfang wächst unkontrolliert | hoch | hoch | Nordstern-Metrik als Entscheidungsgrundlage; Prioritätsstufe je Feature-ID; kein Feature ohne zugeordnete Kennzahl | PM
R-13 | Datenschutzverstoß bei Standort- und Gesundheitsdaten | niedrig | sehr hoch | DSFA vor Launch; granulare Einwilligungen; Privatsphärenzonen als Voreinstellung; Datensparsamkeit gegenüber dem Sprachmodell-Anbieter | DSB
R-14 | GNSS-Ungenauigkeit im Wald verfälscht das Segment-Matching | hoch | mittel | Abgleich über Geometrie, Barometerprofil und Sensorsignatur; match_quality je Segment; bei geringer Übereinstimmung keine Auswertung | ML-Lead
R-05 | Akkuverbrauch inakzeptabel | mittel | hoch | NFR ab Sprint 1 in CI messen; adaptive Abtastrate als Rückfallebene; Energiesparmodus im Ride-Screen | Mobile-Lead
R-01 | Bosch-Zugang an nicht erfüllbare Bedingungen geknüpft | mittel | hoch | Gate G-1 vor Sprint 1; manuelle Stufe und Standard-Bluetooth tragen den Nutzen; Marketing erst nach Klärung | PM
R-02 | Shimano-Lizenz kommt nicht zustande | hoch | mittel | Von Beginn an nicht eingeplant; Kommunikation ab Tag 1 ehrlich | PM
R-12 | Sprachmodell erzeugt plausible, aber falsche Werte | mittel | hoch | Numeric-Guard als harte Sperre; deterministischer Ersatztext; Verwerfungsrate als überwachte Kennzahl | ML-Lead
R-15 | Wissenskonzentration im nativen Sensor- und Bluetooth-Modul | mittel | hoch | Signalverarbeitung in Rust mit Desktop-Testbarkeit; Pair-Programming Pflicht; Architekturdokumentation als Definition of Done | Eng-Lead
R-08 | Share-alike-Pflichten der Kartendaten | mittel | mittel | Frühe Rechtsprüfung; saubere Trennung abgeleiteter und eigener Datenbestände | Legal + Backend-Lead
R-09 | Flow-Score erzeugt Wettbewerbsanreize auf öffentlichen Wegen | mittel | hoch | Kein nutzerübergreifender Vergleich; keine öffentlichen Bestenlisten; Kommunikation auf Setup statt Tempo | PM
R-10 | App-Store-Ablehnung | mittel | mittel | Richtlinien-Vorprüfung als Launch-Kriterium; keine physischen Waren über In-App-Kauf | Mobile-Lead
R-06 | Heatmaps ohne Nutzerbasis wertlos | hoch | niedrig | Erst Phase 2; kein Zukauf mit ungeklärter Lizenz | PM